## 01 แบบ 66 ไปพลางก่อน
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)
| ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวรจร |  | 17023500 |  |  | 5233215
| 1.โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน |  | 10755600 |  |  | 4873215
1 | 1.1การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอคุณภาพสู่ตลาดมูลค่าสูงและสร้างสินค้า GI | 1. เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนส้มโอคุณภาพ การจัดการผลิตส้มโอให้มีคุณภาพ จำนวน 25 ราย 2. มีแปลงต้นแบบการจัดสวนส้มโอและการผลิตส้มโอคุณภาพ และเป็นเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เพื่อนเกษตรกร จำนวน 3 รายๆ ละ 1 ไร่ | 300000 | 243621 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 55.2 | 165600
2 | 1.2ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร | 1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 270 ราย 2. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคต้นน้ำได้รับการสนับสนุนปัจจัยเพื่อใช้ในกาเรียนรู้ สาธิตการลดต้นทุน การพัฒนาต่อยอดการผลิตและยกระดับมาตรฐานฟาร์ม จำนวน 100 ราย 3. แม่พันธ์โคเนื้อได้รับการปรับปรุงพันธ์ไม่น้อยกว่า 4,000 ตัว ลูกที่เกิดจากโครงการฯ ในปีที่ 2-3 ไม่น้อยกว่า 2,400 ตัว มูลค่าลูกโคเนื้อคุณภาพ (อายุ 1.5-2 ปี) ราคมเฉลี่ยตัวละ 30,000 บาท เป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 72,000,000 บาท 4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัวขุนได้รับสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ (Feed center) และดูแลสุขภาพโค จำนวน 5 กลุ่ม สามารถลดต้นทุนค่าอาหารข้น เฉลี่ย 2 บาท/กก. และเกษตรกรสมาชิกกลุ่มสามารถจัดการอาหารโคขุนได้ตามสัดส่วนความต้องการของร่างกายโคจะส่งผลให้โคขุนมีน้ำหนักเพิ่มไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ตัว/วัน 5. จัดมหกรรมโคเนื้อศรีสะเกษ "Sisaket Premium Beef Festival" จำนวน 1 ครั้ง | 3970000 | 243588 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 65.4 | 2596600
3 | 1.3ส่งเสริมการปลูกส้มโอเมืองจันทร์ | 1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตส้มโอคุณภาพดี แบบครบวงจร จำนวน 300 ราย 2. มีแปลงส่งเสริมการปลูกส้มโอ จำนวน 300 ไร่ 3. มีธนาคารต้นพันธุ์ส้มโอ พันธุ์ขาวแตงกวา ขาวน้ำผึ้งและทองดี) จำนวน 12 แห่ง | 1754200 | 243588 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 16.2 | 284200
4 | 1.4ส่งเสริมการผลิตกาแฟโรบัสตาศรีสะเกษแบบครบวงจร | 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้การผลิตกาแฟแบบครบวงจร จำนวน 300 คน 2. มีการสร้างเครือข่ายการผลิตกาแฟแบบครบวงจร จำนวน 1 ครั้ง 3. มีแปลงส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสต้า จำนวน 100 ไร | 540900 | 243588 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 93.5 | 506060
5 | 1.5ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ | 1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย จำนวน 150 ราย 2. มีแปลงส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 300 ไร่ | 261500 | 243588 | - ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น | 261500
6 | 1.6ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูป | 1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพดี จำนวน 90 ราย 2. มีพื้นที่ปลูกสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร ของ ไพล) จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ไร่ 3. มีเกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) จำนวน 60 ราย | 674400 | 243621 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 24.7 | 167100
7 | 1.7ส่งแสริมสร้างจิตวิญญาณผุ้ประกอบการให้กับกลุ่มเกษตรแปรรูปสินค้าเกษตร | 1. เกษตรกรประเภทเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 200 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ มีการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถพัฒนายกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 2. สมาชิกยุวเกษตรกร 120 คน จากกลุ่มยุวเกษตรกร 40 กลุ่ม ได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการเกษตรและมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | 420800 | 243621 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 36.4 | 153520
8 | 1.8ส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ (GI) ศรีสะเกษ | ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า "ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ" "หอมแดงศรีสะเกษ" และ "กระเทียมศรีสะเกษ" ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ | 205000 | 243588 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 47 | 96405
9 | 1.9ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง | 1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพ จำนวน 200 ราย 2. เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ได้รับการสนับสนุนปัจจัยสาธิตด้านการผลิตและปรับระบบฟาร์ม จำนวน 200 ราย | 1004000 | 243621 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 25.5 | 257000
10 | 1.10พัฒนาระบบผลิตวัตถุดิบสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร | 1. ปี 2565 - 2567 จังหวัดศรีสะเกษจะมีผลผลิตสมุนไพรคุณภาพ ป้อนโรงงานแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดอย่างพอเพียง 2. ปี 2567 มีผลิตสมุนไพรต้นยืน เช่น มะขามป้อม เปล้าใหญ่ เป็นต้น ป้อนโรงงานแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดอย่างพอเพียง 3. ทราบปริมาณสารออกฤทธิ์ทางยาและคุณค่าทางโภชนาการของพืชสมุนไพร จังหวัดศรีสะเกษสำหรับประกันคุณภาพทางเภสัชกรรมและเผยแพร่ในระดับประเทศ | 750400 | 243588 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 32 | 240830
11 | 1.11ส่งเสริมการผลิตพืชอัตลักษ์และเกษตรพื้นถิ่น | 1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) จำนวน 400 ราย 2. มีเกษตรกรผู้ผลิตพืช GI (ทุเรียน หอมแดง กระเทียม ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) จำนวน 400 ราย | 874400 |  |  | 144400
| (1) ค่าจ้างเหมาตรวจประเมิณแปลงเบื้องต้น (หอมแดง กระเทียม) จำนวน 200 แปลง |  | 320000 | 243588 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 16.8 | 54000
| (2) ค่าจ้างเหมาตรวจประเมิณแปลงเบื้องต้น (ทุเรียน) จำนวน 200 แปลง |  | 320000 | 243588 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
| 2.โครงการสร้างจิตวิญญาณประกอบการให้กับเกษตร `(Encourage farmers to be an Entreneur) |  | 477500 |  |  | 360000
12 | 2.1พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง | แรงงานภาคการเกษตรมีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมจำนวน 140 คน | 477500 | 243621 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 75.3 | 360000
| 3.โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน |  | 5790400 |  |  | -
13 | 3.1จัดงานเทศการทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ | 1. จัดงานทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จำนวน 1 ครั้ง 2. จัดงาน Road Show ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 1 ครั้ง 3. ยอดรวมการจำหน่ายสินค้าจากการจัดงานไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 4. นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานไม่น้อยกว่า 10,000 คน | 2055000 | 243588 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 | 3.2พัฒนาศักยภาพครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา โมเดล สู่การพึ่งพาตนเองได้ | กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล | 1895400 | 243621 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
| 1.วัสดุสาธิการแปรรูปผลิตภัณฑ์สำหรับผู้อบรม |  | 1518000 | 243621 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 | 3.3เสริมการศักยภาพด้านการตลาดสินค้าที่ศักยภาพ สินค้า (GI) ศรีสะเกษ | 1. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาดสินค้าที่มีศักยภาพสินค้า GI สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายผ่านสื่อต่างๆ 2. จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการตลาดแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ | 1840000 | 243621 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ | -
| (1) จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษ์ |  | 470000 | 243621 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
| (2) จ้างเหมาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ |  | 1370000 | 243588 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ |  | 12869100 |  |  | 3553100
| 4.โครงการพัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ |  | 9869100 |  |  | 2053100
16 | 4.1พัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการในยุค New Normal | แรงงานใหม่ นักศึกษา ผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ แรงงานนอกระบบ และแรงงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 240 คน | 1013000 | 243588 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 75.3 | 397000
17 | 4.2ยกระดับผลิตภัณ OTOP ด้วยวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio-Circular-Green Economy:BCG) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน | เกิดผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนานวัตกรรมตามเศรษฐทรัพย์ที่มีอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ | 7970100 | 243588 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 39.1 | 770100
18 | 4.3พัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดศรี่สะเกษ | บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน | 886000 | 243621 | - ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น | 886000
| 5.โครงการส่งเสริมการประชัมพันธ์และกจิกรรมการท่องเที่ยว |  | 1000000 |  |  | -
19 | 5.1จัดงานอาหาร อาภรณ์ งานศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล | 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมรดกศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ 2. เกิดการสร้างงานให้แก่ศิลปิน นักแสดงพื้นบ้าน ไม่น้อยกว่า 10 คน/คณะ 3. เกิดรายได้ในภาคการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท | 1000000 | 243621 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
| 6.โครงการส่งเสริขีดความสามารถเมืองกีฬา (Sports city) |  | 2000000 |  |  | 1500000
20 | 6.1ส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ | กิจกรรม ลำดวน ไนท์ รัน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน | 500000 | 243588 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 | 6.2ประกวดวงโยวาฑิตนานาชาติส่งเสริมการท่องเที่ยว | กิจกรรมการประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดในวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 บาท | 1500000 | 243588 | - ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น | 1500000
| ประเด็นการพัฒนาที่3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติ |  | 4603000 |  |  | 3380100
| 7.โครงการสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย |  | 4300000 |  |  | 3077100
22 | 7.1จัดงานมหกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน | 1. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน จำนวน 1 กิจกรรม คือ จัดงานมหกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน จังหวัดศรีสะเกษ (ในงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ) 2. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ โดยการบูรณาการงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไปไม่น้อยกว่า 22 องค์ความรู 3. รายได้จากการจัดโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 678,200 บาท | 460000 | 243621 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 98.1 | 451500
23 | 7.2รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE | 1. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าใจยอมรับผู้มีปัญหา ติดยาเสพติด และช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน 2. เด็กและเยาวชนสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE เพิ่มมากขึ้น 3. มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้งในสถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ สถานศึกษา หมู่บ้าน ชุมชน เรือนจำ สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4. มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทุกประเภท 5. จำนวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น | 2840000 | 243925 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 63.7 | 1810600
24 | 7.3ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจังหวัดศรีสะเกษ | 1. จัดการอบรมสร้างความรอบรู้ตรวจพยาธิและให้การบำบัดผู้ตรวจพบพยาธิ จำนวน 20 ตำบลๆ ละ 400 คนๆ ละ 100 บาท ในระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 257 2. จัดมหกรรมรณรงค์เร่งรัดการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่ความชุกสูง 2 อำเภอ | 1000000 | 243621 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 81.5 | 815000
| 8.โครงการขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  | 303000 |  |  | 303000
25 | 8.1ครูป่าไม้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐานิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 1. มีเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 303000 | 19 ม.ค.67- 19 มี.ค.67 | - ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น | 303000
| ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดอย่างยั่งยืน |  | 1247500 |  |  | 100160
| 9.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน |  | 1247500 |  |  | 100160
26 | 9.1 ส่งเสริมการสร้างป่า สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร | 1. ราษฎรมีความรู้ในด้านการเพาะชำกล้าไม้ป่า 100 คน 2. ได้กล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 250,000 กล้า | 1247500 | 243621 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 8 | 100160
| ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน |  | 6307000 |  |  | 4303320
| 10โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบ |  | 4022000 |  |  | 2338320
27 | 10.1ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นวิกฤ ตำบลมั่นคง โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล |  | 3672000 | 1966-11-30 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 58 | 2133120
28 | 10.2เสริมสร้างความชำนาญเครือข่ายภาคพลเมืองในการรักษาความสงบเรียบร้อย | ราษฎรอาสา และเครือข่ายภาคพลเมืองที่ผ่านการฝึกจัดตั้งไว้แล้ว มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการในการสดับรับฟัง และแจ้งข่าว เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน | 350000 | 19 ม.ค.67- 19 มี.ค.67 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 58.6 | 205200
| 11.โครงการเชือมความสัมพพันธ์ระหว่างจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน |  | 2285000 |  |  | 1965000
29 | 11.1เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนเชื่อมโยงตลาดประเทศเพื่อนบ้าน | 1. พัฒนาศักยภาพทางการค้า การลงทุนและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการ 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการด้านค้าชายแดนและสร้างเครือข่ายธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง | 2285000 | 243588 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 85.9 | 1965000
| (1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการ |  | 195000 | 9 ม.ค.67 - 17 ก.พ.67 | - ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น | 195000
| (2) จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน |  | 2090000 | 19 ม.ค.67- 19 มี.ค.67 | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1770000
30 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ |  | 8000000 |  | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 28.6 | 2294379
รวม |  |  | 50050100 |  |  | 18864274
|  |  | ภาพรวม | เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ
|  |  | กิจกรรม | กิจกรรม
|  |  | 30 | 0
0
|  |  | 30 | 0
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
2 | ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน
ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน
โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2566 ให้กรอกข้อมูล 12/2566 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-66
: จะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2567 ให้กรอกข้อมูล 1/2567 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-67
3 | ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ |  |  | รายงานผลทุกวันที่ 5 ของเดือน (รายงานครั้งแรกเดือนธันวาคม 2566) พร้อมส่งไฟล์ Microsoft Excel (ไฟล์แบบรายงาน)
| ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ |  |  | ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com //หากมีประเด็นคำถาม โทร. 02 222 7821 มท. 50431, 50970 และ 08 5484 1972
| หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ |  |  | 5.1 ผู้รายรายงานข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
| หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | 5.2 รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
หมายเลข 14 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
* กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน
ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (SPEC)/หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง
หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้างจากหัวหน้าหน่วยงาน
หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน/ประกาศเชิญชวน
หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)
หมายเลข 11 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 12 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMIS
หมายเลข 13 คือ ก่อหนี้แล้ว
หมายเลข 14 ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (เฉพาะที่มีการซื้อหรือจ้างจากผู้ประกอบการ/บริษัท/บุคคลภายนอก)
หมายเลข 15 คือ กรณีงบลงทุนที่หน่วยงานดำเนินการเอง/อยู่ระหว่างดำเนินการ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (เฉพาะหน่วยงานดำเนินการเอง)
หมายเลข 16 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ
** งบลงทุนห้ามระบุหมายเลข 2 หรือ 3 ตามสถานะของงบดำเนินงานหรืองบรายจ่ายอื่น
ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาใน กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้
** หากไม่มีเหตุผล/ปัญหา ให้ระบุว่า "ไม่มี"
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/จัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกโครงการ ให้ระบุเหตุผลในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 8 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
หมายเลข 9 คือ เหตุผลอื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ
** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ
ลงชื่อ นางจิรัชยา จันทร์โท ผู้รายงาน
(นางจิรัชยา จันทร์โท)
โทร. (มือถือ) 083-2419509
ลงชื่อ นายสุริยา บุตรจินดา ผู้รับรองข้อมูล
(นายสุริยา บุตรจินดา)
หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดศรีสะเกษ

## แบบปรับใหม่ 62.1 (2) (hidden)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดชลบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ .7 ธันวาคม 2562)
ที่ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (3) งบลงทุน (บาท) | (4) = (2)+(3) รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.) | (5) ผลการเบิกจ่าย | (6) ปัญหากรณีงบดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข) | (7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"ในข้อ (7.3)) |  |  |  |  | (8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท) | [9 empty] | (9) เงินเหลือจ่ายกรณีโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (บาท) | (10) หมายเหตุ
[7 empty] | (7.1) จำนวน (รายการ) | (7.2) วงเงิน | (7.3) คาดว่าก่อหนี้ (ระบุเดือนเป็นตัวเลข) | (7.4) ปัญหา (ระบุหมายเลข) | (7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)* | ม.ค. 62 | ก.พ.62 | มี.ค. 62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 | หลัง ก.ย.62
1 | โครงการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ | 1315900 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 |  | 1315900 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 1315900 | [7 empty] | 0
2 | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน | 0 | 27077000 | 27077000 | 0 |  | 5 | 23479000 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488000 |  | 0
| ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3598000 | 3598000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญาแล้ว รอ Po |  |  |  |  | 3110000 | [5 empty] | 488000 |  | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 1 | 12000000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2379000 | 2379000 |  |  | 1 | 2379000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 7200000 | 7200000 |  |  | 1 | 7200000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 1 | 1900000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
3 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | 0 | 10000000 | 1945505.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  | 10000000 | 1945505.81 |  | 0 |  |  |  | อยู่รหว่างดำเนินการ | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 0
4 | อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 21095500 | 10000000 | 31095500 | 304400 |  | 1 | 29680000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  | 9930000 |  |  | 0 | 9930000 | 2 | 5 | ประกาศร่างพิจาร | [12 empty] | 0
| ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 1 | 10000000 | 2 | 5 | ประการร่างฯ | [12 empty] | 0
| ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  | 1415500 | 304400 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | 1415500 | [8 empty] | 0
| บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  | 9750000 |  |  | 0 | 9750000 | 2 | 5 | ประกาศร่างพิจาร | [12 empty] | 0
4 | โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี | 0 | 44347000 | 44347000 | 0 |  | 3 | 44347000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 23000000 | 23000000 |  |  | 1 | 23000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 1347000 | 1347000 |  |  | 1 | 1347000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอ Po | [12 empty] | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 1 | 20000000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
5 | โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 1 | 5000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
6 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 35706000 | 35706000 | 0 |  | 4 | 35706000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9950000 | 9950000 |  |  | 1 | 9950000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5956000 | 5956000 |  |  | 1 | 5956000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
7 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 252203600 | 252203600 | 0 |  | 50 | 244386600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 11500000 | 11500000 |  |  | 1 | 11500000 | 2 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 8290000 | 8290000 |  |  | 1 | 8290000 | 2 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 1 | 2400000 | 2 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 8886000 | 8886000 |  |  | 1 | 8886000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5751000 | 5751000 |  |  | 1 | 5751000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี |  | 4091000 | 4091000 |  |  | 1 | 4091000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 3400000 | 3400000 |  |  | 1 | 3400000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 8400000 | 8400000 |  |  | 1 | 8400000 | 1 | 5 | พิจารณาผล | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5980000 | 5980000 |  |  | 1 | 5980000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 1 | 5000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1999800 | 1999800 |  |  | 1 | 1999800 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1984800 | 1984800 |  |  | 1 | 1984800 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1992000 | 1992000 |  |  | 1 | 1992000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1965000 | 1965000 |  |  | 1 | 1965000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1262000 | 1262000 |  |  | 1 | 1262000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 14186000 | 14186000 |  |  | 1 | 14186000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 6964000 | 6964000 |  |  | 1 | 6964000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 4504000 | 4504000 |  |  | 1 | 4504000 | 2 | 2 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8749000 | 8749000 |  |  | 1 | 8749000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3080000 | 3080000 |  |  | 1 | 3080000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1827000 | 1827000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1820000 | [7 empty] | 7000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1674000 | 1674000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1669000 | [7 empty] | 5000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 14223000 | 14223000 |  |  | 1 | 14223000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 2681000 | 2681000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 2476000 | [7 empty] | 205000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1635000 | 1635000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1330000 | [7 empty] | 305000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1310000 | 1310000 |  |  | 1 | 1310000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 4549000 | 4549000 |  |  | 1 | 4549000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2160000 | 2160000 |  |  | 1 | 2160000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2167000 | 2167000 |  |  | 1 | 2167000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1442000 | 1442000 |  |  | 1 | 1442000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 7012000 | 7012000 |  |  | 1 | 7012000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1612000 | 1612000 |  |  | 1 | 1612000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 13000000 | 13000000 |  |  | 1 | 13000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 7148000 | 7148000 |  |  | 1 | 7148000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 7210000 | 7210000 |  |  | 1 | 7210000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1530000 | 1530000 |  |  | 1 | 1530000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 5556000 | 5556000 |  |  | 1 | 5556000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1859000 | 1859000 |  |  | 1 | 1859000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5121000 | 5121000 |  |  | 1 | 5121000 | 1 | 5 | ทำสัญญารอทำ Po | [12 empty] | 0
| ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 7077000 | 7077000 |  |  | 1 | 7077000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 6758000 | 6758000 |  |  | 1 | 6758000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8608000 | 8608000 |  |  | 1 | 8608000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี |  | 3466000 | 3466000 |  |  | 1 | 3466000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 7419000 | 7419000 |  |  | 1 | 7419000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) |  | 2110000 | 2110000 |  |  | 1 | 2110000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) |  | 7290000 | 7290000 |  |  | 1 | 7290000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 6400000 | 6400000 |  |  | 1 | 6400000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1899000 | 1899000 |  |  | 1 | 1899000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) |  | 3563000 | 3563000 |  |  | 1 | 3563000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 3513000 | 3513000 |  |  | 1 | 3513000 | 1 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
8 | โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี | 2636400 | 0 | 2636400 | 324640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152600 | 0 | 0 | 2483800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 |  | 68400 | 62140 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 68400 | [9 empty] | 0
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 |  | 84200 | 84200 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 84200 | [9 empty] | 0
| ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 |  | 1742100 | 157100 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 1742100 | [6 empty] | 0
| ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 |  | 118000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 118000 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 |  | 281500 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 281500 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 |  | 342200 | 21200 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 342200 | [6 empty] | 0
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย | 16935800 |  | 16935800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 984000 | 0 | 0 | 12935800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 |  | 0
| กิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  | 2936600 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2936600 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 3000000 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  | 2999200 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2999200 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 984000 | [7 empty] | 16000 |  | 0
| กิจกรรมจัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2880000 | [9 empty] | 120000 |  | 0
| กิจกรรมจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 |  | 4000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 4000000 | [6 empty] | 0
10 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการจังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 350000 |  | 350000 | 45000 | [5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 150000 |  |  | 0
0
รวม |  | 52333600 | 374333600 | 426667200 | 2619545.81 | 0 | 64 | 382598600 | 4 | 0 |  | 4905000 | 1025000 | 9456600 | 2440500 | 5450900 | 16434600 | 1015000 | 1015000 | 1030000 | 150000 | 1146000
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2 | ข้อ (6) และ (7.4) ปัญหาการดำเนินกิจกรรม ให้ระบุสาเหตุเป็นหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ
หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
หมายเลข 10 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่องเหตุผลเพิ่มเติม
3 | ข้อ (7.3) เดือนที่คาดว่าก่อหนี้ของงบลงทุน ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น เดือน ม.ค.. = 1, เดือน ก.พ. = 2, เดือน มี.ค. = 3 เป็นต้น //กรณี ก่อหนี้แล้ว ให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"
4 | ข้อ (7.5) ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายข้อ (7.4) และกรณีที่โครงการ/กิจกรรมที่ "ก่อหนี้แล้ว" ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเบิกจ่ายล่าช้าให้ระบุเหตุผลการเบิกจ่ายล่าช้าด้วย
5 | รายงานผลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50436

## แบบปรับใหม่ 62.1 (hidden)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดชลบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)
ที่ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (3) งบลงทุน (บาท) | (4) = (2)+(3) รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.) | (5) ผลการเบิกจ่าย | (6) ปัญหากรณีงบดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข) | (7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"ในข้อ (7.3)) |  |  |  |  | (8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท) | [9 empty] | (9) เงินเหลือจ่ายกรณีโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (บาท) | (10) หมายเหตุ
[7 empty] | (7.1) จำนวน (รายการ) | (7.2) วงเงิน | (7.3) คาดว่าก่อหนี้ (ระบุเดือนเป็นตัวเลข) | (7.4) ปัญหา (ระบุหมายเลข) | (7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)* | ม.ค. 62 | ก.พ.62 | มี.ค. 62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 | หลัง ก.ย.62
1 | โครงการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ | 1315900 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 |  | 1315900 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 1315900 | [7 empty] | 0
2 | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน | 0 | 27077000 | 27077000 | 0 |  | 2 | 9579000 | 4 |  |  | 0 | 658000 | 0 | 658000 | 14263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919000 |  | 0
| ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3598000 | 3598000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 3110000 | [5 empty] | 488000 |  | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 10589000 | [5 empty] | 1411000 |  | 0
| ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2379000 | 2379000 |  |  | 1 | 2379000 | 2 | 5 | พิจารณาผล | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 7200000 | 7200000 |  |  | 1 | 7200000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง |  | 1900000 | 1900000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 658000 |  | 658000 | 564000 | [5 empty] | 20000 |  | 0
3 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | 0 | 10000000 | 2932652.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  | 10000000 | 2932652.27 |  | 0 |  |  |  | อยู่รหว่างดำเนินการ | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 0
4 | อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 21095500 | 10000000 | 31095500 | 672100 |  | 3 | 29680000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  | 9930000 |  |  | 1 | 9930000 | 2 | 5 | ประกาศร่าง | [12 empty] | 0
| ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 1 | 10000000 | 2 | 5 | ประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น | [12 empty] | 0
| ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  | 1415500 | 672100 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  |  | 1415500 | [8 empty] | 0
| บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  | 9750000 |  |  | 1 | 9750000 | 2 | 5 | ประกาศร่างพิจาร | [12 empty] | 0
4 | โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี | 0 | 44347000 | 44347000 | 0 |  | 2 | 43000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249000 |  | 0
| ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 23000000 | 23000000 |  |  | 1 | 23000000 | 2 | 5 | ทำสัญญารอทำ Po | [12 empty] | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 1347000 | 1347000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  | 1098000 | [6 empty] | 249000 |  | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 1 | 20000000 | 2 | 5 | ประกาศใหม่เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างมายื่น | [12 empty] | 0
5 | โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 1 | 5000000 | 4 | 1 | ขออนุญาติใช้พื้นที่อยู่ | [12 empty] | 0
6 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 35706000 | 35706000 | 0 |  | 4 | 35706000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9950000 | 9950000 |  |  | 1 | 9950000 | 3 | 5 | ยกเลิกประกาศใหม่ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5956000 | 5956000 |  |  | 1 | 5956000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
7 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 252203600 | 252203600 | 2476000 |  | 24 | 122277000 |  |  | 0 | 0 | 5741000 | 25002000 | 12156900 | 38051000 | 9148000 | 9127000 | 0 | 0 | 8839000 | 21861700 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 11500000 | 11500000 |  |  | 1 | 11500000 | 3 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 8290000 | 8290000 |  |  | 1 | 8290000 | 3 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 1 | 2400000 | 3 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 8886000 | 8886000 |  |  | 1 | 8886000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5751000 | 5751000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [7 empty] | 4168000 |  |  |  |  | 1583000 |  | 0
| ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี |  | 4091000 | 4091000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 3250000 | [5 empty] | 841000 |  | 0
| ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 3400000 | 3400000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [6 empty] | 2842000 | [5 empty] | 558000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 8400000 | 8400000 |  |  | 1 | 8400000 | 2 | 5 | ที่สัญญาแล้วรอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5980000 | 5980000 |  |  | 1 | 5980000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญารอทำ Po |  |  |  |  | 3740000 | [5 empty] | 1260000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1999800 | 1999800 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญารอทำ Po |  |  |  | 1360000 | [6 empty] | 639800 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1984800 | 1984800 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  | 1345000 | [6 empty] | 639800 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1992000 | 1992000 |  |  | 1 | 1992000 | 2 | 5 | ประกาศ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1965000 | 1965000 |  |  | 1 | 1965000 | 2 | 5 | ประกาศ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1262000 | 1262000 |  |  | 1 | 1262000 | 2 | 5 | ประกาศ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 14186000 | 14186000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 1396000 | 2792000 | 2792000 | 2792000 |  | 4188000 |  |  |  | 226000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 6964000 | 6964000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 1989000 | 1989000 |  | 2652000 | [5 empty] | 334000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 4504000 | 4504000 |  |  | 1 | 4504000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8749000 | 8749000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 8720000 | [5 empty] | 29000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3080000 | 3080000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 2598000 | [5 empty] | 482000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1827000 | 1827000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1820000 | [7 empty] | 7000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1674000 | 1674000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1669000 | [7 empty] | 5000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 14223000 | 14223000 |  |  | 1 | 14223000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 2681000 | 2681000 | 2476000 |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 2476000 | [7 empty] | 205000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1635000 | 1635000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1330000 | [7 empty] | 305000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1310000 | 1310000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1310000 | [7 empty] | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 4549000 | 4549000 |  |  | 1 | 4549000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2160000 | 2160000 |  |  | 1 | 2160000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2167000 | 2167000 |  |  | 1 | 2167000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1442000 | 1442000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญารอทำ Po |  |  |  | 1355000 | [6 empty] | 87000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 7012000 | 7012000 |  |  | 1 | 7012000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1612000 | 1612000 |  |  | 1 | 1612000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 13000000 | 13000000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [11 empty] | 8839000 | 4161000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 7148000 | 7148000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [8 empty] | 4939000 |  |  |  | 2209000 |  | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 7210000 | 7210000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  |  |  |  | 1647000 |  | 3843000 | [5 empty] | 1720000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1530000 | 1530000 |  |  | 1 | 1530000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 5556000 | 5556000 |  |  | 1 | 5556000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1859000 | 1859000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [5 empty] | 1750000 | [6 empty] | 109000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5121000 | 5121000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [6 empty] | 4080000 | [5 empty] | 1041000 |  | 0
| ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 7077000 | 7077000 |  |  | 1 | 7077000 | 2 | 5 | ทำสัญญารอทำ Po | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 6758000 | 6758000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว | [5 empty] | 4980000 |  |  |  |  | 1778000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8608000 | 8608000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 2356000 |  |  | 3534000 | [5 empty] | 2718000 |  | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี |  | 3466000 | 3466000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 2550000 | [7 empty] | 916000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 7419000 | 7419000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 7419000 | [7 empty] | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) |  | 2110000 | 2110000 |  |  | 1 | 2110000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) |  | 7290000 | 7290000 |  |  | 1 | 7290000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 6400000 | 6400000 |  |  | 1 | 6400000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1899000 | 1899000 |  |  | 1 | 1899000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) |  | 3563000 | 3563000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [5 empty] | 3554900 | [6 empty] | 8100 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 3513000 | 3513000 |  |  | 1 | 3513000 | 3 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
8 | โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี | 2636400 | 0 | 2636400 | 639140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152600 | 0 | 0 | 2483800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 |  | 68400 | 62140 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 68400 | [9 empty] | 0
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 |  | 84200 | 84200 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 84200 | [9 empty] | 0
| ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 |  | 1742100 | 172100 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 1742100 | [6 empty] | 0
| ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 |  | 118000 | 118000 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 118000 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 |  | 281500 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 281500 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 |  | 342200 | 202700 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 342200 | [6 empty] | 0
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย | 16935800 |  | 16935800 | 3478640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 984000 | 0 | 0 | 12935800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 |  | 0
| กิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  | 2936600 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2936600 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 3000000 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  | 2999200 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2999200 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 1000000 | 590640 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 984000 | [7 empty] | 16000 |  | 0
| กิจกรรมจัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 3000000 | 2888000 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2880000 | [9 empty] | 120000 |  | 0
| กิจกรรมจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 |  | 4000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 4000000 | [6 empty] | 0
0
รวม |  | 51983600 | 374333600 | 426317200 | 10198532.27 | 0 | 36 | 245242000 | 4 | 0 | 0 | 4880000 | 7399000 | 27138600 | 16328400 | 54629900 | 25567600 | 10127000 | 1000000 | 1000000 | 8839000 | 24165700
หมายเหตุ 1. คาดว่าจาก 36 กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์สามารถก่อหนี้ 30 กิจกรรม และหลักเดือนกุมภาพันธ์ 6 กิจกรรม
2. ปัญหาอุปสรรค การจัดหาวิศวกรสามัญรับรองแบบ ตาม พรบ.จัดซื้ดจ้าง 2560 และหัวหน้าส่วนราชการ บุคคลากรด้านพัสดุของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการมีการโยกย้าย
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2 | ข้อ (6) และ (7.4) ปัญหาการดำเนินกิจกรรม ให้ระบุสาเหตุเป็นหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ
หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
หมายเลข 10 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่องเหตุผลเพิ่มเติม
3 | ข้อ (7.3) เดือนที่คาดว่าก่อหนี้ของงบลงทุน ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น เดือน ม.ค.. = 1, เดือน ก.พ. = 2, เดือน มี.ค. = 3 เป็นต้น //กรณี ก่อหนี้แล้ว ให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"
4 | ข้อ (7.5) ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายข้อ (7.4) และกรณีที่โครงการ/กิจกรรมที่ "ก่อหนี้แล้ว" ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเบิกจ่ายล่าช้าให้ระบุเหตุผลการเบิกจ่ายล่าช้าด้วย
5 | รายงานผลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50436